# Образец № 15

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 3

ГР. ГАБРОВО

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  …….................………………………………………………………..…......................................

/наименование на участника/

представляван от................................................................................................................................. Адрес:…………………………………………………………………..............................................., тел:..........................………................  Факс:..........................,Е_mail:...............................................

ЕИК…………………………………, Банкова сметка………………………...................................

..........................................................., Банка .......................................................................................

предлагаме да организираме и изпълним поръчката  „Ремонт на ул. Юрий Венелин“

съгласно документацията за участие както следва:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(кратка обяснителна записка)

1. Общ срок за извършване на СРР……………….кал.дни, но не по-късно от 30.06.2016г.,

съобразно линеен график, приложен към настоящата техническа оферта.

(Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи и др.),

в това число по подобекти както следва:

Участък 1 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от мост Игото до ул.Априловска/ - дължина 365м   ……… кал.дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до подписване на Констативен акт за изпълнените СРР за участъка;

Участък 2 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от ул.Априловска до ул.Р.Каролев/ - дължина 285м ……… кал.дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до подписване на Констативен акт за изпълнените СРР за участъка;

Участък 3 - Ремонт на ул. Юрий Венелин (от ул. Р.Каролев до бул.Априлов) - дължина 315м ……… кал.дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до подписване на Констативен акт за изпълнените СРР за участъка;

!!! Предложеният общ срок за изпълнение на СРР не трябва да бъде повече от 150 календарни дни.

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-ремонтните работи  на

строителния обект

(Участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект).

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи ……………месеца /не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок – 5 години/; - Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици ………….месеца /не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок – 2 години/;

В посочените гаранционни срокове  се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |