МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Благоустрояване на дворните площи на ДГ „Мечо Пух”, УПИ І от кв. 148 по плана на гр. Габрово”

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

1. Показатели за формиране на комплексната оценка

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

(ТП) – качество и обоснованост на техническата оферта на участника;

(ПЦ) – предложена от участника цена в лева, без ДДС.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ТП) + (ПЦ)

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

2. Относителна тежест на показателите за оценяване:

(ТП) = 60 точки, максимална стойност

(ПЦ) = 40 точки, максимална стойност

3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

Определяне на оценката по всеки показател:

3.1. (ТП) Качество и обоснованост на предложението за изпълнение (до 60 точки)

Забележка: Предложенията за изпълнение се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

По отношение на материалите, предвидени за влагане: Един от основните фактори за качественото изпълнение на строителните работи е влагането на материали, отговарящи на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект.

Комисията ще съпостави предлаганите от участника основни материали за влагане, посочени като минимум в предложението за изпълнение, с изискванията на възложителя, залегнали в техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект. В случай на несъответствие на един или повече от предложените основни материали участникът ще бъде отстранен.

3.1.1. Предложението за изпълнение (ТП) се оценява по следната формула:

ТП= Т1 + Т2 + T3,  с обща максимална стойност 60 точки, където:

Т1 – „Организация и изпълнение на строителните работи“ – максимален брой точки 50

Показателят представлява експертна оценка на предложението за изпълнение на участника.

Т2 – „Срок за изпълнение“ – максимален брой точки 5

Т3 – „Гаранционни срокове“ – максимален брой точки 5

| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ТП | макс. Точки - 60 |
| --- | --- |
| Т1 - Организация и изпълнение на строителните работи. | 50 |
| В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа подробно описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът подробно е посочил в обяснителната записка от предложението си за изпълнение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Описанието ясно показва задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности. Участникът демонстрира по безспорен начин, че при спазване на заложените принципи в описанието ще успее да спази графика; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, съобразени с техническите спецификации по проекта, придружени със съответните сертификати, приложени към предложението за изпълнение; -Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е подробно обоснована и доказана като необходимо количество на труд и механизация, отразени в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. - Предложените детски съоръжения са с атрактивен и привлекателен дизайн, кореспондиращи помежду си. | 50 |
| В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа добро описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът е посочил в обяснителната записка от предложението си за изпълнение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е ясна и разбираема. Налице са несъществени несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес, предвидените за използване технически и човешки ресурси и представения линеен график; - Описанието показва познаване на конкретната задача и съответства на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности. Участникът демонстрира, в голяма степен на вероятност, че при спазване на заложените принципи в описанието ще успее да спази графика; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към предложението за изпълнение. - Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е обоснована и доказана като необходимо количество на труд и механизация в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. Налице са несъществени несъответствия. - Предложените детски съоръжения са с привлекателен дизайн, кореспондиращи помежду си. | 30 |
| В предложението за изпълнение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа схематично описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът е посочил в обяснителната записка от предложението за изпълнение видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски. Липсва съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес и предвидените за използване технически и човешки ресурси и линейния график; - Участникът е описал схематично последователността само на някой видове дейности. Липсва обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Налице са пропуски в Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали; - Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е необоснована и недоказана като необходимо количество на труд и механизация в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. Налице са съществени несъответствия. - Предложените детски съоръжения са с некореспондиращ помежду си дизайн. | 10 |
| Т2 –„Срок за изпълнение на видовете СМР“ | 5 |
| Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, съобразно условията, посочени в предложението за изпълнение. Оценката по този показател се формира, като най-краткия предложен срок за изпълнение (в календарни дни) от участник се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 5 (пет точки). Т2 = (Ср min / Ср n ) *5 където: Ср min е най-кратък предложен срок за изпълнение от участник Ср n е срок за изпълнение, предложен от конкретен участник |  |
| Т3 – „Гаранционен срок“ в месеци на изпълнените СМР на обекта | 5 |
| Т3 = 0,5Г1 +0,5Г2 Оценяват се гаранционни срокове в месеци на изпълнените СМР на обекта, над минималния гаранционен срок, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след въвеждането в експлоатация, както следва: - Г1-Гаранционен срок • за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.) …………месеца, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок; - Г2- Гаранционен срок • за доставени и монтирани детски съоръжения …………месеца, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок; Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранциионни срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималният гаранционен срок за посочените видове работи Г1 и Г2 е 5 години (60 месеца). Таблица за оценяване гаранционен срок над минималния гаранционен срок: Таблица за оценяване на предложения от участника гаранционен срок над минималния гаранционен срок. Разлика между предложения гаранционен срок в техническата оферта и минималния гаранционен срок от 60 месеца; Брой точки. до 10 мес.; 1 точкa. от 11 до 15 мес.; 2 точки. от 16 до 20 мес.; 3точки. от 21 до 25 мес.; 4 точки. от 26 до 30 мес.; 5 точки. |  |

Забележка:

Възложителят тълкува използваните в настоящата методика изрази, както следва:

„схематично” – представено в общи линии, изброително, без разработка в дълбочина и детайли;

„подробно” - представено пълно, и освен изброително е придружено с разработка в дълбочина и детайли, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

„несъществен” – който не е от съществено значение и не би повлиял върху качеството на изпълнение на предмета на общетсвената поръчка.

„приложим” - изпълним, осъществим, възможен, уместен, от практическо значение;

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

3.2. (ПЦ) Предлагана цена в лева

3.2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (тридесет точки).

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) *40

където:

ПЦ min –  най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

ПЦ n - е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката в лева, без ДДС.

4. Класиране на офертите.

Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна стойност.

Възложителят  сключва  договор с участника, класиран на първо място.